Hodnotící standard

Manažer/manažerka programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T)

Autorizující orgán:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Skupina oborů:

Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

7

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Řízení integrace projektu

7

Řízení rozsahu projektu

7

Řízení časového rámce projektu

7

Finanční řízení projektu

7

Řízení jakosti projektu

7

Řízení rizik projektu

7

Řízení změn v projektu

7

Řízení zdrojů projektu

7

Řízení informací a dokumentace v projektu

6

Řízení programu

7

Řízení organizace prostřednictvím projektů

7

Agilní řízení projektu

7

Platnost standardu

Standard je platný od: 11.02.2022

Manažer/manažerka programů a komplexních projektů, 1.8.2026 7:27:30

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Řízení integrace projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s řízením integrace projektu

Písemné ověření

b) Definovat důvod vzniku, cíl a přínos konkrétního projektu a vysvětlit rozdíl mezi cílem a přínosem

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat trojimperativ projektu

Praktické předvedení

d) Vysvětlit pojem životní cyklus projektu

Ústní ověření

e) Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat metodu logického rámce projektu

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat řízení zainteresovaných stran v projektu

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Vysvětlit pojem směrný plán projektu

Ústní ověření

h) Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat principy tvorby organizační struktury projektu

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Vysvětlit specifika řízení integrace v komplexních projektech

Ústní ověření

j) Vysvětlit specifika integrace v rámci mezinárodních projektů, resp. projektů s distribuovanými projektovými týmy

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Řízení rozsahu projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s řízením rozsahu projektu

Písemné ověření

b) Vysvětlit pojem hranice (rozsah) projektu; Vysvětlit implikace pro stanovení odpovědností v rámci projektu/managementu projektu

Ústní ověření

c) Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat Work Breakdown Structure (hierarchickou strukturu produktů/výstupů projektu)

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat způsoby kontroly rozpracovanosti věcných výstupů projektu

Písemné ověření

e) Popsat způsoby akceptace věcných výstupů projektu

Ústní ověření

f) Vysvětlit specifika řízení rozsahu v komplexních projektech

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Manažer/manažerka programů a komplexních projektů, 1.8.2026 7:27:30

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Řízení časového rámce projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s řízením časového rámce projektu

Písemné ověření

b) Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat plán činností/úkolů projektu, event. jeho části

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat časový harmonogram projektu, event. jeho části

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat způsoby sledování časového průběhu projektu

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Finanční řízení projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s finančním řízením projektu

Písemné ověření

b) Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat analýzu návratnosti investic do projektu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat rozpočet projektu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat způsoby řízení finančních aspektů projektu

Písemné ověření

e) Vysvětlit specifika finančního řízení komplexního projektu, uvést konkrétní metody finančního hodnocení návratnosti komplexního projektu a vysvětlit způsoby a metody financování a řízení finančních toků komplexního projektu (cashflow)

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Řízení jakosti projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s řízením jakosti projektu

Písemné ověření

b) Vysvětlit věcný rámec pro řízení jakosti projektu

Ústní ověření

c) Vysvětlit a na konkrétním případě aplikovat způsob nastavení a zajištění jakosti produktu

Praktické předvedení

d) Popsat postup zajištění kvality v rámci projektu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Manažer/manažerka programů a komplexních projektů, 1.8.2026 7:27:30

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Řízení rizik projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s řízením rizik projektu

Písemné ověření

b) Popsat princip řízení rizik, vysvětlit rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním hodnocením rizik a uvést možnosti a limity jejich praktického využití

Ústní ověření

c) Vysvětlit princip a pro konkrétní příklad zpracovat návrh opatření na ošetření rizik projektu a popsat možné strategie ošetření rizik

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat způsoby monitorování rizik v průběhu projektu

Písemné ověření

e) Vysvětlit specifika řízení rizik v komplexních projektech

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Řízení změn v projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s řízením změn jakosti

Písemné ověření

b) Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat principy řízení změn v projektu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit specifika řízení změn v komplexních projektech

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Řízení zdrojů projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s řízením zdrojů projektu

Písemné ověření

b) Vysvětlit principy řízení zdrojů projektu, aplikovat na konkrétním příkladu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit principy obstarávání zdrojů

Ústní ověření

d) Vysvětlit specifika řízení zdrojů v komplexních a dlouhodobých projektech

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Řízení informací a dokumentace v projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s řízením informací a dokumentace v projektu

Písemné ověření

b) Popsat principy zacházení s informacemi v rámci projektu

Písemné ověření

c) Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat komunikační plán projektu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vysvětlit rozdíl mezi dokumentací projektu a dokumentací řízení projektu

Ústní ověření

e) Popsat principy, výhody, možnosti a omezení softwarové podpory pro řízení projektu

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Manažer/manažerka programů a komplexních projektů, 1.8.2026 7:27:30

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Řízení programu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit rozdíl mezi projektem, komplexním projektem a programem a zdůvodnit jejich použití v praxi

Ústní ověření

b) Vysvětlit rozdíl mezi programem a portfoliem, uvést příklady z praxe

Ústní ověření

c) Popsat a vysvětlit principy, pravidla a postupy řízení programu a poukázat na odlišnosti vůči řízení projektu

Ústní ověření

d) Na konkrétním příkladu aplikovat principy, pravidla a postupy pro řízení programu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Řízení organizace prostřednictvím projektů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v klíčových standardech v oblasti projektového managementu a možnostech jejich uplatnění v praxi

Písemné ověření

b) Vysvětlit principy realizace strategie organizace prostřednictvím projektů a programů

Ústní ověření

c) Vysvětlit principy, výhody a omezení řízení organizace prostřednictvím projektů a uvést praktické příklady

Ústní ověření

d) Popsat a vysvětlit pravidla a postupy řízení portfolia projektů organizace a aplikovat je na konkrétním případu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Agilní řízení projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s principem agilního řízení projektu

Písemné ověření

b) Vysvětlit rozdíl mezi klasickým (vodopádovým) a agilním řízením projektu

Ústní ověření

c) Vysvětlit a na konkrétním případu aplikovat agilní řízení projektu nebo jeho části

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Manažer/manažerka programů a komplexních projektů, 1.8.2026 7:27:30

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

Zkouška

se

skládá

ze

tří

částí:

·

písemná

zkouška

-

viz

pravidla

pro

písemné

ověření

·

praktická

zkouška

-

viz

pravidla

pro

praktické

předvedení

(vypracování

případové

studie)

·

ústní

zkouška

-

viz

pravidla

pro

ústní

ověření

(včetně

obhajoby

případové

studie)

Pravidla

pro

písemné

ověření:

Písemné

ověření

se

provádí

v

listinné

nebo

elektronické

podobě.

Písemný

test

musí

být

použit

pouze

u

kritérií

a)

všech

kompetencí.

U

ostatních

kritérií

ověřovaných

písemně

musí

být

použita

forma

otevřených

otázek.

Pravidla

pro

ověření

jednotlivého

uchazeče

formou

testu:

·

použije

se

pouze

u

kritérií

a)

všech

kompetencí

·

soubor

otázek

pro

testy

musí

mít

minimálně

66

otázek

-

minimálně

6

otázek

pro

každé

kritérium

a)

·

soubor

otevřených

otázek

musí

mít

minimálně

24

otázek

-

minimálně

4

otázky

pro

každé

kritérium

Pravidla

pro

aplikaci

testů

jako

způsobu

ověřování

Soubor

otázek

pro

testy

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

A.

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

z

dostatečně

velkého

souboru

otázek,

aby

bylo

umožněno

řádově

několik

desítek

různě

sestavených

testů.

B.

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

To

znamená,

že

v

případě,

kdy

se

některé

kompetence

nebo

kritéria

ověřují

pomocí

testů,

musí

být

splněny

následující

dvě

podmínky:

B1.

Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy:

Pro

každé

kritérium

existuje

několik

otázek.

B2.

Pro

jednotlivé

vygenerované

testy:

Test

pro

jednotlivého

uchazeče

·

musí

mít

22

otázek

(každé

kritérium

musí

být

ověřeno

alespoň

2

otázkami

·

za

úspěšné

splnění

testu

se

považuje

70

%

správně

zodpovězených

otázek

s

tím,

že

pro

každé

kritérium

musí

být

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek

·

uchazeč

má

na

vypracování

testu

30

minut.

Pravidla

pro

písemné

ověření

jednotlivého

uchazeče

formou

otevřených

otázek:

·

písemné

ověření

formou

otevřených

otázek

musí

mít

12

otázek

·

každé

kritérium

musí

být

ověřeno

alespoň

2

otázkami

·

pro

úspěšné

splnění

musí

být

pro

každé

kritérium

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek

·

uchazeč

má

na

vypracování

odpovědí

45

minut.

Manažer/manažerka programů a komplexních projektů, 1.8.2026 7:27:30

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Pravidla

pro

praktické

předvedení:

·

autorizovaná

osoba

připraví

pro

zkoušku

soubor

minimálně

10

případových

studií

·

případová

studie

musí

pokrývat

všechna

kritéria,

která

jsou

ověřována

způsobem

praktického

předvedení

(i

způsobem

praktického

předvedení

v

kombinaci

s

ústním

ověřením)

·

uchazeč

si

vylosuje

jednu

případovou

studii,

kterou

vyřeší

a

před

komisí

obhájí

·

řešení

případové

studie

je

součástí

zkoušky

a

probíhá

ve

zkušební

místnosti

v

den

konání

zkoušy

·

čas

na

samotné

řešení

případové

studie

je

150

minut.

Pravidla

pro

ústní

ověření:

Zkoušející

vede

s

uchazečem

rozhovor,

v

jehož

rámci

ověřuje

formou

otevřených

otázek

všechna

kritéria,

která

se

zjišťují

způsobem

ústního

ověření

(i

způsobem

v

kombinaci

s

praktickým

předvedením).

Je

na

úvaze

zkoušejícího,

zda

jednou

otázkou

chce

pokrýt

jedno,

nebo

více

předepsaných

kritérií.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Manažer/manažerka programů a komplexních projektů, 1.8.2026 7:27:30

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně se zaměřením na management, ekonomiku nebo personalistiku, mezinárodní profesní certifikát v oblasti projektového řízení vydaný Project Management Institute (úroveň Program Management Professional) a alespoň 5 let odborné praxe v oboru projektového řízení, zahrnující doloženou praxi v řízení komplexních projektů a současně řízení programů nebo řízení portfolia projektů, které pokryjí všechny kompetence hodnoticího standardu. Žadatel o autorizací doloží přehledem projektů/portfolií projektů či programů s krátkou charakteristikou jednotlivých projektů/programů.

Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně se zaměřením na management, ekonomiku nebo personalistiku, mezinárodní profesní certifikát v oblasti projektového řízení vydaný International Project Management Association (úroveň Certified Senior Project Manager - IPMA Level B, IPMA PMC - Certified Project Management Consultant, Certified Projects Director - IPMA Level A nebo IPMA PPMC, Certified Programme and Portfolio Management Consultant) a alespoň 5 let odborné praxe v oboru projektového řízení, zahrnující doloženou praxi v řízení komplexních projektů a současně řízení programů nebo řízení portfolia projektů, které pokryjí všechny kompetence hodnoticího standardu. Žadatel o autorizací doloží přehledem projektů/portfolií projektů či programů s krátkou charakteristikou jednotlivých projektů/programů.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Manažer/manažerka programů a komplexních projektů, 1.8.2026 7:27:30

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba musí disponovat tímto materiálně-technickým vybavením:

zkušební místnost

papír a psací potřeby

kalkulačka

10 případových studií

soubor otevřených otázek pro písemné ověření

soubor otázek pro testy (pokud test bude součástí písemné zkoušky)

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5,5 až 6,5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Z toho připadá 75 min na písemné ověření (uzavřené i otevřené otázky). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Manažer/manažerka programů a komplexních projektů, 1.8.2026 7:27:30

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Specialist Service

Společnost pro projektové řízení, z. s.

RPIC - ViP

Manažer/manažerka programů a komplexních projektů, 1.8.2026 7:27:30

Strana 10 z 10